## 11
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (1) กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กิจกรรม |  | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| วัตถุประสงค์และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้องรัง ปี 2559
1.ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต | 1.เพื่อค้นหาโรคไม่ติดต่อในชุมชน | ประชาชน | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | น.ส.ปนัดดา | ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
ในชุมชน | 2.เพื่อคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยงโดยสัมภาษณ์ | อายุ 15 ปีขึ้นไป |  | 300 คน * 25 บาท | 7500 | อาษา | ได้รับการคัดกรองโรค
1.1.คัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยงโดยแบบ | รายบุคคล | [5 empty] | ร้อยละ 95 ขึ้นไป
สัมภาษณ์รายบุคคล | 3.เพื่อตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
1.2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ | วัดสัญญาณชีพ ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด | 4.เพื่อประชาชนได้รับคำแนะนำในการปฎิบัติตัว
1.3.ให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัว | 5.เพื่อส่งต่อในรายที่พบโรครับการรักษา
1.4.ส่งต่อรับการรักษา
1.5.คัดกรองภาวะซึมเศร้า
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 7500
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
ปี 2559 | 1.เพื่อให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงที่เกิดโรคเบาหวานและ | ประชาชนกลุ่มเสี่ยง | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง | 10000 | นายเพชรศักดิ์ | - กลุ่มเสี่ยงมีศักยภาพ
1.จัดอบรมให้ความรู้ ในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ | ความดันฯ | ตำบลบัวค้อ 100 คน |  | และเครื่องดื่ม100 คนๆละ 100 บ. |  | น.ส.ปนัดดา | ในการดูแลตนเอง
พึงประสงค์ | 2.เพื่อประชาชนรู้จักป้องกันตนเองจากโรคและ |  |  | 2.ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 300บ. | 1800 |  | - เป็นตัวอย่างผู้ป่วย
2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำรงชีวิตได้โดย | ภัยสุขภาพ |  |  | 3.ค่าวัสดุในการอบรม | 1300 |  | เบาหวานในการดูแล
ปกติสุข ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ | 3.เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคภัยในชุมชน |  |  | 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 300 |  | ตนเอง
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 13100
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

## 111 (2)
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (1) กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการอบรมศักยภาพการเยี่ยมบ้านหมอชุมชน
1.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้หมอชุมชน | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพหมอชุมชน | หมอชุมชน | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | น.ส.ปนัดดา | -หมอชุมชนมีศักยภาพใน
2.ประเมินความรู้ อสม.ก่อนและหลังอบรม | 2.เพื่อให้เกิดการร่วมมือและการมีส่วนร่วม | จำนวน 20 คน |  | จำนวน 2 วันๆละ 20 คนๆละ |  | อาษา | การปฏิบัติงานเชิงรุกได้เป็น
3.ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ในชุมชน | 3.พัฒนาศักยภาพภาพหมอชุมชนให้ปฏิบัติ |  |  | 100 บาท | 4000 |  | อย่างดี
| งานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  | 2.ค่าวัสดุ 20 คนๆละ 10 บาท | 200 |  | - เกิดการมีส่วนร่วมใน
| 4.เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างสถานบริการ |  |  | 3.ค่าวิทยากร 12 ชม.ๆละ 300 บาท | 3600 |  | ชุมชน
| และชุมชนในการเยี่ยมผู้ป่วย |  |  | 4.ค่าป้ายโครงการ | 300 |  | - หมอชุมชนมีความรู้
|  |  |  | 5.ค่าจัดทำคู่มือ จำนวน 20 เล่มๆละ |  |  | ความเข้าใจร้อยละ 90
|  |  |  | 30 บาท | 600
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น >>> | 8700
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (1) กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการสืบสานภูมิปัญญาบริการแพทย์แผนไทย | [5 empty] | น.ส.ปนัดดา
ในสถานบริการ ปี 2559 | [5 empty] | อาษา
1.ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย | 1.เพื่อประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย | ประชาชน | ม.ค.59-ก.ย.59 | 1.ค่าตอบแทนพนักงานช่วยพยาบาล |  |  | - ประชาชนได้รับบริการ
และแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ | และแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ | ตำบลบัวค้อ |  | ด้านการนวด จำนวน 185 วันๆละ |  |  | แพทย์แผนไทยและแพทย์
| 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล |  |  | 200 บาท | 37000 |  | ทางเลือก
| สุขภาพตนเอง |  |  | 2.ค่าวัสดุแพทย์ไทย | 2000 |  | - ประชาชนเกิดความ
| 3.เพื่อการใช้ยาที่ไม่จำเป็นในผู้ป่วย | [5 empty] | พึงพอใจในการรับบริการ
ในระดับมากขึ้นไป
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น >>> | 39000
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (1) กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. | [5 empty] | นายเพชรศักดิ์
1.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. | 1.เพื่อพัฒนา อสม.ในพื้นที่ |  |  | 1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | อุทัยนิล | - อสม.มีความรู้ความเข้าใจ
2.ประเมินความรู้ อสม.ก่อนและหลังอบรม | 2.เพื่อให้เกิดการร่วมมือและการมีส่วนร่วม | อสม. | ต.ค.58-ก.ย.59 | จำนวน 2 วันๆละ 110 คนๆละ |  | น.ส.ปนัดดา | ร้อยละ 90
3.ติดตามการทำงานเชิงรุกในชุมชน | 3.พัฒนาศักยภาพ อสม.ให้ปฏิบัติงานเชิงรุกได้ | ตำบลบัวค้อ |  | 100 บาท | 22000 | อาษา | - ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม
| อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวน 110 คน |  | 2.ค่าวัสดุ 110 คนๆละ 10 บาท | 1100 |  | - เกิดแกนนำในชุมชน
| 4.เพื่อเป็นแกนนำในการปฏิบัติงานในชุมชน |  |  | 3.ค่าวิทยากร 12 ชม.ๆละ 300 บาท | 3600 |  | - อสม.ปฏิบัติงานเชิงรุก
| 5.เพื่อติดต่อประสานงาน |  |  | 4.ค่าป้ายโครงการ | 300 |  | ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ค่าจัดทำคู่มือ จำนวน 110 เล่มๆละ
|  |  |  | 30 บาท | 3300
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น >>> | 30300
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (1) กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการอบรมศักยภาพหมอพื้นบ้าน | [5 empty] | น.ส.ปนัดดา
1.จัดอบรมหมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาว | หมอพื้นบ้าน | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | อาษา | - อสม.มีความรู้ความเข้าใจ
และ อสม.สาขาแพทย์แผนไทย | บ้านและอสม.ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ | ปราชญ์ชาวบ้าน |  | จำนวน 2 วันๆละ 40คนๆละ |  |  | ร้อยละ 90
2.ประเมินความรู้ อสม.ก่อนและหลังอบรม | ประชาชนในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน | จำนวน 30 คน |  | 100 บาท | 8000 |  | - หมอพื้นบ้าน ปราชญ์
3.ออกสำรวจสมุนไพรในป่าชุมชน | 2.เพื่อสำรวจแหล่งสมุนไพรในป่าชุมชน | อสม. |  | 2.ค่าวัสดุ 40 คนๆละ 10 บาท | 400 |  | ชาวบ้าน สามารถถ่ายทอด
| 3.เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างสถานบริการ | จำนวน 10 คน |  | 3.ค่าวิทยากร 9 ชม.ๆละ 300 บาท | 2700 |  | ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
| และชุมชนในงานแพทย์แผนไทย | รวม 40 คน |  | 4.ค่าป้ายโครงการ | 300 |  | ให้กับประชาชนในชุมชน
|  |  |  | 5.ค่าจัดทำคู่มือ จำนวน 40 เล่มๆละ |  |  | ได้ร้อยละ 80
|  |  |  | 30 บาท | 1200
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น >>> | 12600
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

## 3
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (3) กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ
ปี 2559 | 1.เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงบริการสุขภาพ | ผู้พิการตำบลบัวค้อ | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ | 9800 | น.ส.ปนัดดา | - ผู้พิการได้รับการตรวจ
1.จัดตรวจสุขภาพผู้พิการ | โดยได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพและ | 10 หมู่บ้าน |  | เครื่องดื่ม 98 คนๆละ 100 บาท |  | อาษา | สุขภาพร้อยละ 95
2.อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | สามารถดูแลตนเองได้ทั้งร่างกายและจิตใจ | จำนวน 98 คน |  | 2.ค่าวัสดุ 98 คนๆละ 10 บาท | 980 |  | - ผู้พิการได้รับความรู้
ประสบการณ์แนะนำการดำเนินชีวิตประจำวัน | 2.เพื่อให้ผู้พิการได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ |  |  | 3.ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท | 1800 |  | ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ให้กำลังใจ รักษาพยาบาลตามสภาพแก่ผู้พิการ | และแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง |  |  | 4.ค่าป้ายโครงการ | 300 |  | ดูแลสุขภาพร้อยละ 90
3.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพผู้พิการ
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 12880
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

## 3(1)
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (3) กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กิจกรรม |  | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| วัตถุประสงค์และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการจัดบริการสุขภาพตำบลบัวค้อ
ปี 2559
1.เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0 - 72 เดือน | 1.เพื่อเด็กได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์ | 10 หมู่บ้าน | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2750 | น.ส.ปวีณา | เชิงปริมาณ
1.1.สำรวจ/จัดทำทะเบียนเด็กในเขตรับผิดชอบ | 2.เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนา- | เด็กอายุ 0-72 เดือน |  | 110 คน * 25 บาท * |  | เทพภูเขียว | - เด็กได้รับการชั่งน้ำหนัก
1.2.ให้บริการตรวจสุขภาพ/ชั่ง น.น./วัดส่วนสูง | การสมวัย | จำนวน 372 คน |  |  |  |  | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประเมินพัฒนาการ/ประเมินภาวะโภชนาการ | 3.เพื่อประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 0 - 72 เดือน | [5 empty] | - เด็กได้รับวัคซีนครบ
พร้อมแปลผลและแจ้งผู้ปกครองทราบ | 4.เพื่อติดตามการรับวัคซีนป้องกันโรค | [5 empty] | ตามเกณฑ์ร้อยละ 100
1.3.จัดทำทะเบียนติดตามและส่งต่อในเด็กที่มี | [6 empty] | เชิงคุณภาพ
ปัญหาทางพัฒนาการและภาวะโภชนาการ | [6 empty] | - เด็กมีภาวะโภชนาการ
1.4.ติดตามการรับวัคซีนป้องกันโรค | [6 empty] | และพัฒนาการสมวัย
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 2750
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (3) กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กิจกรรม |  | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| วัตถุประสงค์และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ EQ
เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กตำบลบัวค้อ อ.เมืองฯ
จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1. จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเล็ก ตาม | 1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก มีสุขภาพ | เด็กปฐมวัยใน | ม.ค.59-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารว่าง กลางวัน และเครื่อง |  | น.ส.จินตหรา | - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาสมวัย
หลักสูตร ( 2 ก 2 ล ) กิน กอด เล่น เล่า | พัฒนาการ การเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ | ศูนย์เด็กเล็ก |  | ดื่ม ผู้ปกครอง จำนวน 83 คนๆละ |  | เดชบุรัมย์ | ร้อยละ 100
พัฒนาทักษะดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน | ของเด็ก | จำนวน 2 ศูนย์ |  | 120 บาท จำนวน 1 วัน | 9960 |  | - ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กมี
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการ | 2. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาให้ความรู้ | รวม 83 คน |  | 2.ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชม.ๆละ |  |  | ความรึความเข้าใจแนวทาง
ดำเนินในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน |  |  | 600 บาท | 3600 |  | การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และภาคีเครือข่าย | 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง |  |  | 3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 940 |  | ร้อยละ 90
| การดำเนินงาน ในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กแก่ผู้ที่ |  |  | 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 500
เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 15000
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

## 3(2)
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (3) กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการออกบริการศาลาอนามัยบ้านหนองบัว
1.จัดบริการจ่ายยาดูแลผู้ป่วยเรื้องรังที่ศาลาอนามัย | 1.เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเรื้อรังในการเดินทาง | ผู้ป่วยเรื้อรัง | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | น.ส.ปนัดดา | - ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับบริการ
2.บริการให้คำปรึกษาใกล้บ้าน ใกล้ใจ | มารับบริการรับยาที่ รพ.สต. | บ้านโนนมี้ |  | จำนวน 12 วันๆละ 25 คนๆละ |  | อาษา | ใกล้บ้าน และลดค่าใช้จ่าย
3.บริการด้านแพทย์แผนไทยเชิงรุก | 2.เพื่อลดความแออัดในคลินิคผู้ป่วยเรื้อรังใน รพ.สต. | บ้านหนองบัว |  | 25 บาท | 7500
4.ให้ความรู้ผู้ป่วยเรื้อรังในการดูแลสุขภาพ | 3.เพื่อให้บริการนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน และนวด | ตำบลบัวค้อ
ด้านแพทย์แผนไทย
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 7500
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ (3) กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชเด็ก 0-3 ปี
1.ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก | 1.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ | ผู้ปกครองเด็ก 0-3 ปี | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | นายณัฐชยา | -ผู้ปกครองเด็ก 0-3 ปี
แก่ผู้ปกครอง | ช่องปากเด็ก | จำนวน 200 คน |  | จำนวน 200 คนๆละ 25 บาท | 5000 | ทุมพิลา | มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
2.ตรวจฟันเคลือบฟลูออไรด์วานิชเด็ก 0-3 ปี | 2.เพื่อตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิช |  |  | 2.ค่าวัสดุ 200 คนๆละ 10 บาท | 2000 |  | การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
| แก่เด็ก 0-3 ปี | [5 empty] | 0-3 ปี ร้อยละ 90
- เด็ก 0-3 ปี ได้รับบริการ
เคลือบฟลูออไรด์ ร้อยละ
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 7000 |  | 100
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

## 2
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ ( 2 ) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการคัดแยกขยะเพื่อโลกสวย
บ้านโนนมี้ ม .2 | 1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความ | ประชาชน ม.2 | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชม.ๆละ |  | นายหนู | 1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
1.ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการคักแยกขยะ | เข้าใจถึงวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง | จำนวน 50 คน |  | 600 บาท | 3600 | นามมนตรี | และตระหนักถึงความสำคัญใน
การจัดการขยะอันตรายได้อย่างถูกวิธี | และนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก |  |  | 2. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน |  |  | การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ
2.สาธิตการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี | 2.เพื่อสร้างจิตสำนักและสร้างความเข้าใจ |  |  | และเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ |  |  | อันตรายอย่างถูกวิธี ร้อยละ 90
| ของประชาชนในการคัดแยกขยะ การจัด |  |  | 140 บาท | 7000 |  | 2.ชุมชนน่าอยู่และปลอดภัยจาก
| การขยะอันตรายให้ชุมชนอย่างถูกวิธี |  |  | 3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 1500 |  | ขยะและขยะอันตราย
| นำไปสู่ชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย |  |  | 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 1000
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 13100
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ ( 2 ) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประวัติครอบครัว
(กสค) หมู่ 4 บ้านหนองบัว | 1.เพื่อควบคุมป้องกันโรค | แกนนำสุขภาพประจำ | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าวิทยกร 6 ชม.ๆละ 300 บาท | 1800 | นางจินดา | - ประชาชนมีความตระหนักในการ
1.จัดอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว | 2.เพื่อประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ | ครอบครัว |  | 2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน |  | หงษ์ศรี | ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค
| ของตนเองและครอบครัว | จำนวน 120 คน |  | 120 คนๆละ 100 บาท | 12000 |  | อาหาร
| 3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชน |  |  | 3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 1000 |  | - ไม่มีอัตราผู้ป่วยเรื้อรัง และโรคร้าย
|  |  |  | 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 500 |  | แรงต่างๆเพิ่มขึ้นในชุมชน
- แกนนำสุขภาพและประชาชนมี
ศักยภาพในการดูแลตนเองและ
ครอบครัว
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 15300
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ ( 2 ) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ม.5
1.รณรงค์ทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน | 1.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความสามัคคี | ประชาชน | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ |  | นายคมสันต์ | - ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพที่ดี
จำนวน 3 ครั้ง | มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเป็นคณะ | ทุกครัวเรือน |  | ดำเนินกิจกรรม 100 คนๆละ 30 บาท |  | เดชเจริญ | - หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่
| 2.เพื่อให้เป็นหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ | จำนวน 100 คน |  | จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน | 9000 |  | - ลดมลพิษขยะในหมู่บ้าน
3.เพื่อให้ประชาชนสุขภาพและสุขภาพจิต
ที่ดี
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 9000
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ ( 2 ) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ม.7
1.จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ | 1.เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ | ครอบครัวของผู้ดูแล | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม |  | นางบุบผา | -เกิดกิจกรรมการดูแลสุขภาพกายและ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน | และผู้สูงอายุ |  | 65 คนๆละ 100 บาท | 6500 | พลเสน | จิตใจของผู้สูงอายุ
| 2.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการ | จำนวน 65 คน |  | 2.ค่าวิยากร 6 ชม.ๆ300 บ. | 1800 |  | - เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการ
| ทำกิจกรรมร่วมกัน |  |  | 3.ค่าเอกสาร 65 ชุดๆละ 30 บ. | 1950 |  | ทำกิจกรรมร่วมกัน
| 3.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับ |  |  | 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 500 |  | - เกิดการส่งเสริมการออกกำลังกาย
| ผู้สูงอายุ | [5 empty] | เพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
| 4.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ | [5 empty] | - ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังกายใจที่ดี
| ผู้สูงอายุ | [5 empty] | ในการดำรงชีวิตภายในชุมชน
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น >>> | 10750
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ ( 2 ) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการออกกำลังกาย ม.9
1.กิจกรรมตรวจสุขภาพโดยการชั่งน้ำหนัก | 1.เพื่อให้ประชาชนบ้านโคกหมู่ที่ 9 สุขภาพ | ประชาชนบ้านโคก | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิก | 5200 | นางละมัย | - ประชาชนบ้านโคกทุกวัยมีสุขภาพ
2.กิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคอย่างน้อย | แข็งแรง | ม.9 |  | 26 ชม.ๆละ 200 บาท |  | ยันชมภู | ร่างกายแข็งแรง
สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป | 2.เพื่อให้ประชาชนมีดัชนีมวลกายอยู่ใน |  |  | 2.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง | 1800 |  | - ประชาชนบ้านโคก หมู่ 9 ไม่เกิด
| เกณฑ์ปกติ |  |  | 3.ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3000 |  | โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น
| 3.เพื่อให้ลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรค | [5 empty] | - ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ของประชาชน
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 10000
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ ( 2 ) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการเสริมสร้างทักษะกู้ชีพ ตำบลบัวค้อ
ประจำปี พ.ศ.2559
1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล | 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ | กู้ชีพ | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง |  | น.ส.จินตหรา | - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เบื้องต้นอย่างถูกวิธี | เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี | อสม. |  | และเครื่องดื่ม100คนๆละ120บ. | 12000 | เดชบุรัมย์ | เข้าใจ ร้อยละ 90
2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ | 2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในชุมมีความรู้ ความเข้า | ผู้ใหญ่บ้าน |  | 2.ค่าวิทยากร 6 ชม.*600 บ. | 3600 |  | - กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะการ
แจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง | ใจในขั้นตอนการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน | ส.อบต. |  | 3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 2000 |  | ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เป็นอย่าง
| ได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที | จำนวน 100 คน |  | 4.ค่าเอกสารประกอบการประชุม | 2200 |  | ดี
|  |  |  | 5.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 1000 |  | - กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะการ
แจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 20800 |  | อย่างถูกต้อง ทันท่วงที
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ ( 2 ) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10
บ้านบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ | 1.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ | ผู้ดูแลผู้สูงอายุ | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าเอกสารการดูแลผู้สูงอายุ |  | นายบุญหลาย | - ผู้สูงอายุ 50 คน อยู่ดีกินดี
| 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง | จำนวน 50 คน |  | 50ชุดๆละ 30 บาท | 1500 | คงศิลา | - ผู้สูงอายุอบอุ่นจากผู้ดูแล
| 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตนให้ถูกหลัก | ผู้สูงอายุ |  | 2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน |  |  | - ผู้ดูแลมีความรู้มากขึ้น
|  | จำนวน 50 คน |  | 50 คนๆละ 100 บาท | 5000
|  |  |  | 3.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง | 700
4.ค่าวิทยา จำนวน 6 ชม.ๆละ
|  |  |  | 300 บาท | 1800
5.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน
|  |  |  | 1 ป้าย | 500
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 9500
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ ( 2 ) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
บ้านบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ | 1.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ | ผู้ดูแลผู้สูงอายุ | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าเอกสารการดูแลผู้สูงอายุ |  | นางสุวรรณี | - ผู้สูงอายุ อยู่ดีกินดี
| 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง | จำนวน 43 คน |  | 43 ชุดๆละ 30 บาท | 1290 | วงษ์หาเทพ | - ผู้สูงอายุอบอุ่นจากผู้ดูแล
| 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตนให้ถูกหลัก | ผู้สูงอายุ |  | 2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน |  |  | - ผู้ดูแลมีความรู้มากขึ้น
|  | จำนวน 43 คน |  | 43 คนๆละ 100 บาท | 4300
3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน
|  |  |  | 1 ป้าย | 410
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 6000
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภทที่ ( 2 ) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการบ้านน่าอยู่น่ามอง หมู่ที่ 6
บ้านน้ำจั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน | 1.เพื่อให้หมู่บ้านตระหนักถึงความสะอาดและ | ทุกครัวเรือน | ม.ค.59-ก.ย.59 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการจัด |  | นายชัยชาญ | - คนในชุมชนเห็นผลดีของการมี
บ้านน้ำจั้น เช่น เก็บขยะภายในหมู่บ้าน | เป็นระเบียบ |  |  | กิจกรรมตามโครงการบ้านน่าอยู่ |  | บาลศรี | ชุมชนสะอาด
ตัดหญ้งภายในหมู่บ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ | 2.เพื่อกำจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค |  |  | น่ามอง จำนวน 2 ครั้งๆละ |  |  | - ได้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
ยุงลาย | 3.เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน |  |  | 2,500 บาท | 5000 |  | - ได้สร้างความสามัคคีในชุมชน
| 4. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน | [5 empty] | - ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 5000
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

## 4
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท ( 4 ) การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการบริหารจัดการกองทุนฯและพัฒนา |  |  | ต.ค.58-ก.ย.59 |  |  | อบต.บัวค้อ | ด้านปริมาณ
ระบบบริหารจัดการ | [5 empty] | กองทุนหลัก | - มีการประชุมกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการ | - เพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ | คณะกรรมการฯ |  | ค่าตอบแทน 15 คน*280 บาท | 16800 | ประกันสุขภาพ | - มีวัสดุทำงาน
| - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ | 15 คน |  | *4 ครั้ง |  | ตำบลบัวค้อ
| - เพื่อสนับสนุนการดำเนินติดตามประเมินผลฯ | [5 empty] | ด้านคุณภาพ
- ประชุมอนุกรรมการ | - สนุบสนุนและจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ | อนุกรรมการฯ |  | ค่าตอบแทน 10 คน*280 บาท | 11200 |  | - กรรมการเข้าใจบทบาท
| - เสนอแผนงานโครงการต่างๆให้คณะกรรมการ | 10 คน |  | * 4 ครั้ง |  |  | และหน้าที่ ร้อยละ 100
| ได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา | [5 empty] | - มีการดำเนินกิจกรรม
อนุมัติ
- ค่ารับรอง | - ใช้เป็นค่ารับรอง | คณะกรรมการติดตาม | ต.ค.58-ก.ย.59 | - ค่ารับรอง | 5000
ประเมินผลกองทุนฯ
|  | คณะกรรมการฯ |  |  |  |  | ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ
|  | คณะอนุกรรมการฯ |  |  |  |  | ด้านส่งเสริมฯ
- ค่าวัสดุสำนักงาน | - เพื่อสนับสนุนการดำเนินด้านธุรการ |  | ต.ค.58-ก.ย.59 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | 3000 |  | ด้านการป้องกันฯ
| และกิจกรรมต่างๆ | [5 empty] | ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ค่าถ่ายเอกสารและจัดส่งโทรสาร | - เพื่อความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ |  | ต.ค.58-ก.ย.59 | - ค่าถ่ายเอกสารและจัดส่งโทรสาร | 3000 | อบต.บัวค้อ
|  |  |  | ในการประชุมและดำเนินการ |  | กองทุนหลัก
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานธุรการ | - เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆของกองทุน เช่น | 1 คน | ม.ค.59-ก.ย.59 | - ค่าตอบแทน 9 ด.ๆละ 1,300 บ. | 11700 | ประกันสุขภาพ
การเงินและการประสาน | เอกสารการเงินรายงานผลงานทาง Internet |  |  |  |  | ตำบลบัวค้อ
เป็นต้น
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 50700
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท ( 4 ) การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการพัฒนาระบบการบริหารกองทุนหลัก | [5 empty] | น.ส.จินตหรา
ประกันสุขภาพตำบลบัวค้อ 2559 | [5 empty] | เดชบุรัมย์
1.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ | 1.เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานกองทุนฯ | คณะกรรมการ | ต.ค.58-ม.ค.59 | 1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง |  |  | - กองทุนฯได้แผนการดำเนินงาน
ดำเนินงานกองทุนฯ | 2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ | กองทุนฯกำนัน/ |  | และเครื่องดื่ม55คนๆละ130บ. | 7150 |  | สร้างสุขภาพที่ตอบสนองต่อความ
2.ทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการฯ | บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ | ผู้ใหญบ้าน10ม. |  | 2.ค่าวิทยากร 6 ชม.*600 บ. | 3600 |  | ต้องการของประชาชนได้อย่าง
3.ทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ | 3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ | ตัวแทนภาค ปปช. |  | 3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 2550 |  | ชัดเจน
| ในมาตรฐานงานกองทุนฯ | รวม 55 คน |  | 4.ค่าเอกสารประกอบการประชุม | 2200 |  | - กองทุนฯได้รูปแบบการดำเนิน
|  |  |  | 5.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 1000 |  | ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น>>> | 16500
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

## 51
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท ( 5 ) กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
1.กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 1.เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน | 10 หมู่บ้าน | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงโซล่าและค่าวัสดุ | 23000 | นายเพชรศักดิ์ | - ค่า HI , CI ไม่สูงเกินเกณฑ์
ในชุมชน | 2.เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น |  |  | เชื้อเพลิงเบนซิน |  | อุทัยนิล | มาตรฐาน
2.กิจกรรมควบคุมโรคติดต่ออาจจะเกิดขึ้น | ในชุมชน |  |  | 2.ค่ารณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก | 15000 |  | - สามารรถควบคุมการระบาด
ในชุมชน | 3.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก |  |  | ตั้งไว้ 10 รายๆละ 1,500 บาท |  |  | ของโรคติดต่อในเขตพื้นที่ได้
2.1.พ่นหมอกควันยุงตัวแก่
2.2.รณรงค์ใส่ทรายอะเบท
2.3.ควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาด
2.4.รณรงค์ให้ความรู้ควบคุมโรคเมื่อ
เกิดการระบาด
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น >>> | 38000
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท ( 5 ) กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชีวัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไร) | (ใช้เงินเท่าไร่,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นที่ | [5 empty] | นายเพชรศักดิ์
1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรค | 1.เพื่อควบคุมการระบาดของโรคได้ | 10 หมู่บ้าน | ต.ค.58-ก.ย.59 | 1.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 5000 | อุทัยนิล | 1.ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
ที่เกิดตามฤดูกาลและการเตรียมตัว การดูแล | อย่างทันท่วงที |  |  | 2.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการควบคุม |  |  | จากการเกิดโรคระบาดหรือภัย
ตนเองจากภัยพิบัติที่อาจเกิดชึ้น | 2.สร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังการเกิด |  |  | โรค | 5000 |  | พิบัติที่อาจเกิดในพื้นที่ได้อย่าง
2.กิจกรรมควบคุมโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก | โรคระบาดหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ |  |  | 3.ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กรณี |  |  | ทันท่วงที
โรคเลปโตสไปโรซิส เป็นต้น | ตลอดเวลา |  |  | เกิดการระบาดและภัยพิบัติ | 10000 |  | 2.สามารถควบคุมป้องกันการ
3.กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนด้านยาและ | 3.ช่วยเหลือจากการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | [5 empty] | เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
เวชภัณฑ์เมื่อเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ | ได้อย่างทันท่วงที | [5 empty] | พื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
3.ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยว
กับเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น >>> | 20000
อนุมัติ
(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

## ก1
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (1) กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโรคเรื้อรัง ปี 2559 | 7500 | 0 | 7500
2 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี 2559 | 13100 | 13100 | 0
3 | โครงการอบรมศักยภาพการเยี่ยมบ้านหมอชุมชน | 8700 | 8700 | 0
4 | โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. | 30300 | 0 | 30300
5 | โครงการอบรมศักยภาพหมอพื้นบ้าน | 12600 | 0 | 12600
6 | โครงการหมอชุมชนบริการด้วยใจ ปี 2559 | 39000 | 12600 | 26400
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 111200 | 34400 | 76800

## ก1 (3)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (1) กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโรคเรื้อรัง ปี 2559 | 7500 | 7500 | 0
2 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี 2559 | 13100 | 13100 | 0
3 | โครงการอบรมศักยภาพการเยี่ยมบ้านหมอชุมชน | 8700 | 8700 | 0
4 | โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. | 30300 | 30300 | 0
5 | โครงการอบรมศักยภาพหมอพื้นบ้าน | 12600 | 0 | 12600
6 | โครงการหมอชุมชนบริการด้วยใจ ปี 2559 | 39000 | 25400 | 13600
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 111200 | 85000 | 26200

## ก1 (2)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2558
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (1) จัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการจัดบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ต.บัวค้อ | 0 | 0 | 0
2 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน | 9700 | 0 | 9700
3 | โครงการจัดบริการสุขภาพตำบลบัวค้อ (กลุ่มเด็กแรกเกิดถึงต่ำกว่า 6 ปี) | 7750 | 2750 | 5000
4 | โครงการจัดบริการสุขภาพตำบลบัวค้อ (กลุ่มอายุ 6 ปีถึงต่ำกว่า 25 ปี) | 2400 | 0 | 2400
5 | โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ | 5750 | 0 | 5750
6 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง | 13100 | 13100 | 0
7 | โครงการออกบริการศาลาอนามัยบ้านหนองบัว | 6600 | 0 | 6600
8 | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ | 14280 | 0 | 14280
9 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ | 15750 | 0 | 15750
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 75330 | 15850 | 59480

## ก.2
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (2) สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2559 | 6000 | 0 | 6000
2 | โครงการคัดแยกขยะเพื่อโลกสวย บ้านโนนมี้ หมู่ 2 | 13100 | 13100 | 0
3 | โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประวัติครอบครัว (กสค) หมู่ 4 บ้านหนองบัว | 15300 | 15300 | 0
4 | โครงหารหมู่บ้านปลอดขยะ หมู่ 5 | 9000 | 0 | 9000
5 | โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง หมู่ 6 | 5000 | 0 | 5000
6 | โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่.7 | 10750 | 0 | 10750
7 | โครงหารออกกำลังกาย หมู่ 9 | 10000 | 0 | 10000
8 | โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 บ้านบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2559 | 9500 | 0 | 9500
9 | โครงการเสริมสร้างทักษะกู้ชีพ ตำบลบัวค้อ ประจำปี 2559 | 20800 | 20800 | 0
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 99450 | 49200 | 50250

## ก.2 (3)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (2) สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2559 | 6000 | 6000 | 0
2 | โครงการคัดแยกขยะเพื่อโลกสวย บ้านโนนมี้ หมู่ 2 | 13100 | 13100 | 0
3 | โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประวัติครอบครัว (กสค) หมู่ 4 บ้านหนองบัว | 15300 | 15300 | 0
4 | โครงหารหมู่บ้านปลอดขยะ หมู่ 5 | 9000 | 9000 | 0
5 | โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง หมู่ 6 | 5000 | 5000 | 0
6 | โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่.7 | 10750 | 10750 | 0
7 | โครงหารออกกำลังกาย หมู่ 9 | 10000 | 10000 | 0
8 | โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 บ้านบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2559 | 9500 | 9500 | 0
9 | โครงการเสริมสร้างทักษะกู้ชีพ ตำบลบัวค้อ ประจำปี 2559 | 20800 | 20800 | 0
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 99450 | 99450 | 0

## ก.2 (2)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2558
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (2) สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | หมายเหตุ
1 | โครงการอาหารปลอดภัยตำบลบัวค้อ | 7000 | 0 | 7000
2 | โครงการหมอชุมชนบริการด้วยใจ | 54600 | 12600 | 42000
3 | โครงการสืบสานภูมิปัญญาบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ | 56200 | 0 | 56200
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 117800 | 12600 | 105200

## ก.3
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (3) กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการจัดบริการสุขภาพตำบลบัวค้อ | 2750 | 2750 | 0
2 | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ปี 2559 | 12880 | 0 | 12880
3 | โครงการออกบริการศาลาอนามัยบ้านหนองบัว | 7500 | 0 | 7500
4 | โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชเด็ก 0-3 ปี | 7000 | 7000 | 0
5 | โครงการส่งเสริมและการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมในศูนย์เด็กเล็กตำบลบัวค้อ ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | 15000 | 15000 | 0
| รวมเป็นเงินทั้งหมด>>> | 45130 | 24750 | 20380

## ก.3 (2)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (3) กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการจัดบริการสุขภาพตำบลบัวค้อ | 2750 | 2750 | 0
2 | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ปี 2559 | 12880 | 12880 | 0
3 | โครงการออกบริการศาลาอนามัยบ้านหนองบัว | 7500 | 0 | 7500
4 | โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชเด็ก 0-3 ปี | 7000 | 7000 | 0
5 | โครงการส่งเสริมและการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมในศูนย์เด็กเล็กตำบลบัวค้อ ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | 15000 | 15000 | 0
| รวมเป็นเงินทั้งหมด>>> | 45130 | 37630 | 7500

## ก.4
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (4) การบริหารจัดการกองทุนฯและพัฒนาบริหารจัดการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ | 16800 | 14790 | 2010
2 | ประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ | 11200 | 0 | 11200
3 | ค่ารับรอง | 5000 | 0 | 5000
4 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 3000 | 0 | 3000
5 | ค่าถ่ายเอกสารและจัดส่งโทรสาร | 3000 | 1125 | 1875
6 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ การเงิน | 11700 | 5200 | 6500
7 | โครงการพัฒนาระบบการบริหารกองทุนฯ ประจำปี 2559 | 16500 | 16500 | 0
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 67200 | 37615 | 29585

## ก.4 (3)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (4) การบริหารจัดการกองทุนฯและพัฒนาบริหารจัดการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ | 16800 | 16800 | 0
2 | ประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ | 11200 | 7455 | 3745
3 | ค่ารับรอง | 5000 | 1350 | 3650
4 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 3000 | 0 | 3000
5 | ค่าถ่ายเอกสารและจัดส่งโทรสาร | 3000 | 1125 | 1875
6 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ การเงิน | 11700 | 10400 | 1300
7 | โครงการพัฒนาระบบการบริหารกองทุนฯ ประจำปี 2559 | 16500 | 16500 | 0
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 67200 | 53630 | 13570

## ก.4 (2)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2558
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (4) การบริหารจัดการกองทุนฯและพัฒนาบริหารจัดการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ | 25200 | 14790 | 10410
2 | ค่ารับรอง | 8000 | 0 | 8000
3 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 3000 | 0 | 3000
4 | ค่าถ่ายเอกสารและจัดส่งโทรสาร | 3500 | 1125 | 2375
5 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ การเงิน | 11700 | 5200 | 6500
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 51400 | 21115 | 30285

## 5
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท (5) กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคติดต่อในชุมชน | 38000 | 24500 | 13500
2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 20000 | 0 | 20000
| รวมเงินทั้งหมด>>> | 58000 | 24500 | 33500

## ก.1-4
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2557
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท 1- 4
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | จัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ | 111200
2 | สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุข | 123380
3 | สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน | 119660
4 | การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | 42400
| รวมเงินโครงการทั้งหมด | 396640
ยอดเงิน งป.ทั้งหมด(เงินสะสม ปี 56=77,273.51บ.ประชุม 29 ม.ค.57ใช้งบประมาณ 2,875 บ.คงเหลือ 74,398.51 +สปสช.สมทบ 249,480 บ.
| + อบต.สมทบ 75,000 บ. | 398878.51 | 100

## ก.1-4 (2)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท 1- 5
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ร้อยละ | หมายเหตุ
1 | กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการฯ | 111200 | 29.1879 | 29.1492
2 | สนับสนุนกิจกกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน | 99450 | 26.1037 | 26.0691
3 | กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็กฯ | 45130 | 11.8458 | 11.8301
4 | การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | 67200 | 17.6387 | 17.6153
5 | กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 58000 | 15.2239 | 15.2037
|  |  | คิดจากฐาน | คิดจากฐาน
|  |  | เงินโครงการ | เงินรายรับ
| รวมเงินโครงการทั้งหมด | 380980 | 100
ยอดเงิน งป.ทั้งหมด(เงินสะสม ปี 58= 30,430.91 บ.+สปสช.สมทบ 251,055 บ.+อบต.สมทบ 100,000 บาท
|  | 381485.91 |  | 99.8674

## ก.1-5 (3)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท 1- 5
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ
1 | กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการฯ | 111200 | 34400 | 76800
2 | สนับสนุนกิจกกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน | 99450 | 49200 | 50250
3 | กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็กฯ | 45130 | 24750 | 20380
4 | การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | 67200 | 37615 | 29585
5 | กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 58000 | 24500 | 33500
| รวมเงินโครงการทั้งหมด | 380980 | 170465 | 210515
ยอดเงิน งป.ทั้งหมด(เงินสะสม ปี 58= 30,430.91 บ.+สปสช.สมทบ 251,055 บ.+อบต.สมทบ 100,000 บาท
|  | 381485.91 |  | 210515

## ก.1-5 (4)
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2559
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประเภท 1- 5
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ
1 | กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการฯ | 111200 | 85000 | 26200
2 | สนับสนุนกิจกกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน | 99450 | 99450 | 0
3 | กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็กฯ | 45130 | 37630 | 7500
4 | การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | 67200 | 53630 | 13570
5 | กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 58000 | 24500 | 33500
| รวมเงินโครงการทั้งหมด | 380980 | 300210 | 80770
ยอดเงิน งป.ทั้งหมด(เงินสะสม ปี 58= 30,430.91 บ.+สปสช.สมทบ 251,055 บ.+อบต.สมทบ 100,000 บาท
|  | 381485.91 |  | 80770

## Sheet1
แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปี พ.ศ. 2559